## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2025-11-18 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | Quốc Bảo
Logo | 2025-11-18 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | Quốc Bảo
Navbar | 2025-11-18 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | Quốc Bảo
Submenu | 2025-11-18 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | Quốc Bảo
Dropdown Menu | 2025-11-18 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | Quốc Bảo
Sing up button | 2025-11-18 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | Quốc Bảo
Enterprise | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | Quốc Bảo
Content Text | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | Quốc Bảo
Image | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | Quốc Bảo
Button | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | Quốc Bảo
Solution | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | Quốc Bảo
Content Text | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | Quốc Bảo
Card List | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 100% | Quốc Bảo
Reputation | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | Avis add js to change content
Content Text | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | Avis add js to change content
Image | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân)
Payments | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân)
Content Text | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân)
Image | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân)
Accountability | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | Avis (I use a company computer. YouTube is blocked so I can't test the video playback function.)
Content Text | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân)
Button | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân)
Video | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | Avis (I use a company computer. YouTube is blocked so I can't test the video playback function.)
Customers | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | Aivs add js, use Swiper Library to run Carosel
Content Text | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân)
Card List | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân) | Aivs add js, use Swiper Library to run Carosel
Helping | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân)
Content Text | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân)
Button | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân)
Footer | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân)
Logo | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân)
Group column | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân)
Icon Link | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 100% | Quốc Bảo | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 100% | Avis (Hồng Ân)